| RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |  |
| --- | --- |
| Núm. | ACTIVIDAD REALIZADA |
| 1 | 01/08/2025.- Oficina Trabajo de Gabinete |
| 2 | 02/08/2025.- Oficina Trabajo de Gabinete |
| 3 | 03/08/2025.- Oficina Trabajo de Gabinete |
| 4 | 04/08/2025.- Campo Este día me traslade a la Ciudad de Durango, a Oficinas Centrales de Bienestar. El objetivo de la visita fue el de presentarnos parte del equipo de Facilitadores, y equipo técnico, con el nuevo coordinador Territorial de Durango, para planear los lugares de trabajo donde estaremos los próximos días. Cabe mencionar que, dentro de esta asistencia, no se tuvo éxito ya que el coordinador no se presentó, y por parte del enlace administrativo, se nos dio cita para el día 5 del año y mes en curso. |
| 5 | 05/08/2025.- Campo Este día nos trasladamos parte del esquipo Técnico y Facilitadores del programa Sembrando Vida, a oficinas Centrales del Bienestar, donde como objetivo fue reunirnos con el Ing. Antonio López Murillo, encargado de la coordinación territorial del estado de Durango. Dicha reunión tenia como fin el acomodo del equipo técnico en las diferentes áreas de trabajo, que en lo personal se menciona que me fue encomendada la sección de Zacatecas. |
| 6 | 06/08/2025.- Oficina y Campo Este día se trabajo de manera virtual desde la Oficina Particular en Nombre de Dios, presenciando una reunión con compañeros facilitadores y Encargado de la Coordinación Territorial de Durango, el Ingeniero Antonio López Murillo. El objetivo de dicha reunión, fue ponernos al corriente con los trabajos pendientes y fechas de entrega de cada uno de ellos, así como la presentación de cada uno de los que nos integramos nuevamente a este trabajo. Al término de la reunión, Acudí a la Coordinación Territorial en el estado de Durango, a recepción y firmas de resguardo del vehículo que estará a mi cargo durante esta encomienda. |
| 7 | 07/08/2025.- Oficina Este día se trabajo con algunos documentos Digitales, necesarios para el resguardo del Vehículo que en un día anterior me asignaron. Dichos documentos fueron enviados al Enlace Administrativo del programa Sembrando Vida del Territorio Durango. Al termino del envió de los documentos, se llevó a cabo una reunión con el equipo Técnico que me fue Asignado, para ir viendo las distancias de cada una de las CAC, así como i viendo la asignación de cada una de ellas con el número de técnicos al momento. |
| 8 | 08/08/2025.- Oficina Este día se trabajo en la oficina particular, realizando el plan de trabajo Mensual, en donde se ponen las actividades que muy probable se van a desarrollar. De igual se trabajó con la relación de las CAC y Sujetos de derecho, para ir sacando la Base de Datos, que cada uno de los técnicos le será encomendada. |
| 9 | 09/08/2025.- Campo Este día nos Trasladamos a la comunidad de Cierra de órganos a atender la invitación a la Jornada Nacional de Reforestación 2025. Es importante mencionar que en dicha actividad se realizo una plantación masiva de arboles Frutales, maderables y agro industriales. Dentro del protocolo, se hizo la presentación del Coordinador territorial del programa sembrando Vida, así como también mi presentación como Nuevo Facilitador del territorio de Zacatecas. Al termino de dicha actividad se nos fue invitado a una pequeña convivencia entre sembradores y Equipo Técnico. |
| 10 | 11, 12/08/2025.- Oficina Este día se trabajo en la oficina Particular, en la distribución de las CAC y Sembradores que estarán atendiendo los técnicos a mi cargo. Posteriormente se realizó una reunión virtual con dicho equipo técnico para dar informe de como quedo acomodado el territorio de zacatecas entre ellos mas aparte realizar la planeación de salida del día siguiente, ya que comenzaremos a presentarnos en algunas CAC y así de esta manera ya ir viendo como sacaremos los trabajos pendientes. |
| 11 | 13/08/2025.- Campo Este día nos trasladamos Equipo Técnico Y facilitador a los Municipios de Miguel Auza, Juana Aldama y Saín Alto Zacatecas, con el objetivo de presentarnos en las diferentes CAC que existen en esos municipios. Dentro de esa visita se dieron diferentes indicaciones de trabajos, ya que lo que se encontró fue muy rezagado en el ámbito laboral y social. Una de las indicaciones que se les dio fue el de sacara la planta que tenían dentro de viveros a sus unidades de producción ya que esa planta fue comprada por cada uno de los sujetos de derecho; comentándoles que los viveros no son almacenes, esos mismos son para germinaciones y desarrollo de las plantas que ellos mismos irán sacando de acuerdo a las capacitaciones que les daremos. Al termino de cada una de las reuniones se les comento que se organizaran para al día siguiente ir a visitar las unidades de producción, con el objetivo de ver los puntos georreferénciales y que en verdad sean las unidades de producción que se dieron de alta. Otro objetivo fue el de observar los perfiles de plantación y siembras en cada una de ellas. |
| 12 | 14/08/2025.- Campo Este día nos trasladamos a los Municipios de Miguel Auza y Juan Aldama, a realizar las visitas a las unidades de producción, en la cual es importante recalcar que la organización y la dinámica de las visitas fueron echas por las asambleas de cada una de las CAC, teniendo como conclusión un gran desarrollo de visitas gracias a lo antes mencionado. |
| 13 | 15/08/2025.- Campo Este día nos trasladamos a los Municipios de Saín Alto y González Ortega, a realizar las visitas a las unidades de producción, en la cual es importante recalcar que la organización y la dinámica de las visitas fueron hechas por las asambleas de cada una de las CAC, teniendo como conclusión un gran desarrollo de visitas gracias a lo antes mencionado. |
| 14 | 16/08/2025.- Este día Concluimos con el trabajo de las Visitas de parcela en el Municipio de González Ortega, para después trasladarnos a nuestros domicilios, para planear las próximas Visitas. |
| 15 | 17/08/2025.- Este día nos trasladamos al Municipio de Sombrerete a realizar las visitas a las unidades de producción, en la cual es importante recalcar que la organización y la dinámica de las visitas fueron hechas por las asambleas de cada una de las CAC, teniendo como conclusión un gran desarrollo de visitas gracias a lo antes mencionado. |
| 16 | 19/08/2025.- Campo Este día nos Trasladamos a Los Municipios de Sombrerete, Chalchihuites y Jiménez del Teul a presentarnos como equipo Técnico de la sección de Zacatecas. Dentro de la visita es importante mencionar que se les dio una platica social de motivación al trabajo y comentarles que los próximos días comenzaran a recibir Capacitaciones Productivas y Sociales, para el pronto desarrollo inmediato de la sección de Zacatecas; de igual manera se les hizo mención de sacar la planta de sus viveros a las unidades de producción ya que esa planta no fue germinada por ellos y el vivero no es almacén. |
| 17 | 20/08/2025.- Oficina Este día se Trabajo en la oficina particular en donde se presencio una reunión-capacitación por canal de YouTube, en donde se hablo de diferentes canales de comercialización y productos que pueden llegar a sus registros y certificaciones ya que estos temas son los siguientes en el Programa Sembrando Vida. Al termino de dicha reunión se realizaron las Bitácoras de Combustible, para posteriormente enviar por correo electrónico a Oficinas Centrales de Programa Sembrando Vida Territorio Durango. |
| 18 | 21/08/2025.- Oficina Este día se trabajo en la Oficina Particular, llevando a cabo una reunión con el equipo técnico, en donde como tema principal fue el de hacer las minutas de cómo se encontró el territorio ya que esto nos puede servir de respaldo y mencionar que de este mes en delante al trabajo que se observe ya será del nuevo equipo técnico. Se realizo la planeación del día siguiente para ir a la una CAC, a realizar la documentación de Comité de Contraloría Social. |
| 19 | 22/08/2025.- Campo Este día nos trasladamos Parte del Equipo Técnico y Facilitador Al municipio de Sombrerete donde se encuentra la CAC “SEMBRADORES DE VILLA”. Esta visita llevaba como objetivo el comentar y explicar cuál es la importancia del Comité de Contraloría Social; para posteriormente realizar toda la documentación en donde participo toda la asamblea de una manera democrática. Al termino de dicha reunión se dieron indicaciones de materiales que se necesitarán para realizar diferentes talleres que servirán para la germinación y desarrollo de plantas dentro de nuestro vivero. Ya por la tarde noche, se presenció una reunión Virtual con el equipo de facilitadores, en donde en dicha reunión se presento la Dra. Teresita de Jesús Ruiz Anchondo como encargada de la coordinación Territorial de Durango - Zacatecas. En la reunión se tomaron varios puntos, pero el principal fue el de dejar diferentes tareas de investigación de nuestras áreas de trabajo, para presentarlas en una reunión presencial que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de agostos del año en curso. |
| 20 | 23/08/2025.- Oficina Este día se trabajo en la oficina Particular en el retomar la practicas productivas orgánicas que se desarrollan en las biofabricas del Programa Sembrando Vida. Esto llevo como objetivo el sacar los materiales necesarios para cada una de ellas y elaborar fichas técnicas con la finalidad de mandarlas a las CAC y los sembradores vallan recopilando cada uno de os materiales para comienzo con todas esas capacitaciones. |
| 21 | 25/08/2025.- Oficina - Elaboración de Informes de Actividades y Evidencias - Revisión y recepción de Informes del Equipo Técnico - Subsanar datos de la Bitácora de combustible que se realizó de la primera quincena de agosto. |

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

| 22 | 26, 27, 28, 29, 30, 31/08/2025.- - Sacar Fichas Técnicas sobres los temas de Complicación de nuestras áreas de trabajo. - Elaborar presentación de la sección a nuestro cargo, tomando como base un documento que se envió días pasados a nuestros correos. - Presenciar el día 28 del mes y año en curso la reunión presencial de facilitadores. - Comenzar con capacitaciones de germinación y elaboración de compostas en las diferentes CAC de la Sección Zacatecas. |
| --- | --- |

| Elaboró |  | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Facilitador Comunitario |  | Encargada de Despacho de la Coordinación Territorial Durango y Zacatecas |
| IASP. José Yair Saucedo Hernández |  | Dra. Teresita de Jesús Ruiz Anchondo |